PROGRAM DE IMPLEMENTARE PENTRU PERIOADA 2023 - 2026

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SECTORULUI DE TINERET

TINERET 2030

INTRODUCERE

Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” (numit în continuare Program) reprezintă un document de politici care stabilește sistemul de acțiuni și sarcini pentru factorii de decizie în autoritățile și instituțiile cu atribuții în domeniul de tineret în vederea implementării obiectivelor și priorităților stabilite în cadrul Strategiei. Astfel, implementarea Programului urmează să contribuie la realizarea a 3 obiective: (1) mai mulți tineri beneficiază de programe calitative de tineret; (2) mai mulți tineri se implică în viața civică și în procesele decizionale; (3) mai mulți tineri realizează și se implică în proiecte și inițiative de inovație socială.

Programul este elaborat în conformitate cu Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2021-2022, Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, Planul de acțiuni al UE pentru tineret pentru anii 2022 - 2027 și Strategia sectorului de tineret a Consiliului Europei 2030.

Programul reprezintă un document operațional care transpune viziunea, misiunea și obiectivele strategice în acțiuni concrete de dezvoltare a sectorului de tineret și contribuie la atingerea impactului setat în plan social și economic.

Programul servește drept temei pentru autoritățile și entitățile naționale la elaborarea planurilor anuale interne de acțiuni.

Programul reprezintă o primă fază de implementare a Strategiei Tineret 2030 pentru 4 ani, promovând o abordare verticală în consolidarea ecosistemului sectorului de tineret.

Principiile care au stat la baza elaborării Programului:

- principiul participării tinerilor în procesul de elaborare a politicilor ce îi vizează

- principiul fundamentării economice a acțiunilor planificate

- principiul abordării în complex a provocărilor pentru generarea soluțiilor

- principiul importanței impactului implementării asupra activităților

- principiul coerenței prevederilor strategice și a acțiunilor tactice

Planul de acțiuni este o componentă integrantă a Programului care operaționalizează intervențiile trasate în cadrul acestuia, generând costuri de implementare, trasând impactul scontat și indicatorii de monitorizare a acestuia, precum și determinând responsabilii de implementare.

Programul este elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, cu participarea Consiliului Național al Tineretului din Moldova și Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, cu suportul cu suportul Fondului ONU pentru Populație, UNICEF și GIZ Moldova. Documentul a fost consultat cu actorii sectorului de tineret în cadrul evenimentelor tematice.

ANALIZA SITUAȚIEI

Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret prezintă o analiză problematizată a situației actuale a tinerilor din perspectivă individuală cât și din perspectivă sectorială. Aceasta identifică provocările sistemice cu care se confruntă domeniul de tineret și trasează o viziune holistică asupra dezvoltării acestuia.

Provocarea 1. Insuficiența instrumentelor de colectare a datelor dezagregate privind tinerii și programele de tineret pentru a fi utilizate în dezvoltarea politicilor și programelor publice țintite pe necesitățile reale ale tinerilor.

Cauze: Penuria de instrumente care ar permite colectarea și analiza în timp real a informației relevante pentru elaborarea politicilor și programelor cu impact asupra tinerilor constituie o lacună a documentului de politici precedent. Un impediment în dezvoltarea unui astfel de instrumentariu l-a constituit și caracterul migrațional al tinerilor care creează impedimente în furnizarea informației relevante. Soluțiile tehnologice informaționale implică un cost ridicat și un efort considerabil la gestionarea acestora și instruirea utilizatorilor responsabili de introducerea datelor.

Consecințe: Politicile publice și programele de tineret dezvoltate și realizate de autorități nu își ating impactul scontat fiind orientate spre necesități și beneficiari greșiți. Acest fapt conduce la oportunități de dezvoltare dedicate tinerilor accesibile unui grup restrâns de tineri activi și nu contribuie la realizarea uniformă și incluziunea socială.

Provocarea 2. Fluxul sporit de personal angajat în cadrul instituțiilor și organizațiilor din sector afectează abordarea sistemică promovată și creează un model de intervenție specifică. Atractivitatea scăzută a poziției de lucrător de tineret și nivel de salarizare redus pentru a asigura o competitivitate a pozițiilor de lucrători de tineret și funcționari cu atribuții în domeniu conduc la o reprofilare a personalului angajat spre domenii mai apreciate și plătite.

Cauze: Domeniul de tineret este unul relativ nou și prea puțin înțeles de factorii decizionali pentru a acorda suficientă importanță și a pune prioritate pe intervențiile pe sector. Oferta ocupațională pentru lucrătorii de tineret este una redusă, rezumându-se la centrele de tineret, organizațiile necomerciale finanțate din cadrul proiectelor sau autoritățile publice cu atribuții în domeniu. Competențele necesare pentru a deveni un lucrător de tineret bun sunt apreciate de angajatorii din alte domenii, iar oferta salarială este mereu mai atractivă. Oferta de muncă preponderent la nivel local și tendința migrațională ascendentă a tinerilor de la rural spre urban conduc spre crearea unui cerc vicios care dăunează ecosistemului de tineret.

Consecințe: Abordarea de integrare verticală a strategiei în cadrul primului program de implementare creează interdependență între acțiunile preconizate și impactul scontat. În perspectiva ignorării provocării, se creează un vid în ecosistem în care un actor cheie responsabil de implementare la firul ierbii nu asigură interconectarea sistemului. Lucrul de tineret de calitativ este creat în baza unei resurse umane bine pregătite și statornice, or intervenția pe capacitatea resurselor umane noi necesită efort financiar și fizic considerabil iar impactul final va fi afectat considerabil.

Provocarea 3. Resursele umane și financiare dedicate la nivel local dezvoltării domeniului de tineret sunt atât insuficiente cât și utilizate ineficient pentru a asigura calitatea și acoperirea cu politici și programe de tineret inclusive și centrate pe necesitățile tinerilor

Cauze: Resursa umană limitată este la momentul actual o provocare pentru toate domeniile sociale și economice în Republica Moldova din cauza fenomenului migrației interne și externe. Resursele financiare pe de altă parte, chiar dacă sunt limitate, prin o gestionare eficientă și planificare bugetară bună se pot demonstra a fi suficiente pentru a atinge rezultate scontate.   În anul 2021, alocațiile bugetare medii per tânăr utilizate de autoritățile publice locale pentru programe și activități de tineret a constituit 30 lei.

Figura 1: Evoluția cheltuielilor APL nivel II pe subprogramul tineret și valoarea anuală a nivelului de executare (2016-2021), mii lei.

Bugetul autorităților publice locale este format din veniturile colectate și alocațiile anuale de la bugetul de stat. Acesta este deseori prea puțin diversificat pe linii de buget specifice pe subdomenii care ar permite o monitorizare și evaluare calitativă a utilizării resurselor financiare. Prin comasarea pe aceeași linie de buget a subdomeniilor precum tineret, sport, cultura etc. Nu poate fi identificată informația privind resursele utilizate pentru realizarea activităților autentice de tineret.

Consecințe: Resursele financiare limitate se transpun în prioritizarea tranșantă a investițiilor către segmente cu impact imediat, cum ar fi cele de infrastructură. Lipsa de investiții în tineri conduc la tineri dezamăgiți, nepregătiți și cu competențe slab dezvoltate, care aleg să migreze în zonele urbane unde își pot asigura o dezvoltare personală continuă și un loc de muncă mai bine plătit.

Provocarea 4.  Integrarea și alinierea redusă a  ecosistemului de tineret cu alte domenii de politici sectoriale

Cauze: Pe parcursul ultimelor cicluri strategice de politici publice a fost promovată crearea unei identități a domeniului de tineret ca element distinct al politicii naționale. Lipsa de prioritate pusă pe intersectorialitatea domeniului a condus la cumularea ofertei de programe dedicate tinerilor în un document consolidat care nu comunica intern între intervențiile planificate. Crearea identității sectorului a creat o separare ideologică de alte domenii aflate în competența Guvernului, dar a omis sinergiile și interconectivitatea cu alte domenii conexe.

Consecințe: Domeniul și sectorul de tineret nu este recunoscut ca un actor imperativ la dezvoltarea socio-economică a statului și continuă a fi subfinanțat.

Provocarea 5. Participare civică și decizională redusă în rândul tinerilor, în special a celor din mediul rural

Cauze: Cultura istorică de mimare a proceselor decizionale participative a generat o încredere scăzută a tinerilor în instituțiile statului care se răsfrânge asupra deschiderii de participare a acestora în procesele decizionale. Activismul civic este evidențiat pe fundalul crizelor regionale care generează un grad înalt de solidaritate între cetățeni de toate vârstele. Totuși, tinerii rămân reticenți față de angajamentele de lungă durată în rezolvarea problemelor complexe ce țin de propria comunitate. Lipsa instrumentelor de suport direct, inclusiv financiar, pentru creșterea nivelului de participare civică rezumă intervențiile la elementul educativ, fără a promova învățarea prin practică.

Consecințe: Gradul de participare a tinerilor este în continuă descreștere, fapt evidențiat prin prezența în procesele decizionale naționale. Aceștia manifestă reticență și lipsă de încredere în instituțiile statului și în serviciile specializate, reducând semnificativ impactul oricărei politici care îi vizează.

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA  SECTORULUI DE TINERET

OBIECTIVUL GENERAL 1: Creșterea numărului de tineri care beneficiază de programe calitative de tineret prin consolidarea capacităților în cadrul sectorului și profesionalizarea resurselor umane

Obiectivul specific 1.1.  Creșterea  numărului de programe calitative și incluzive dedicate tinerilor realizate prin intermediul Centrelor de tineret

Rezultat anticipat 1.1.1. Creșterea numărului total de programe realizate de Centrele de tineret evaluate ca fiind calitative până în anul 2026 cu 70.

Rezultat anticipat 1.1.2. 100% din Centrele de tineret sunt evaluate în 2026 ca având procese interne de management consolidate

Rezultat anticipat 1.1.3. Atingerea ratei de 50% a lucrătorilor de tineret din Centrele de tineret care au competențe în lucru cu tinerii validate

Obiectivul specific 1.2. Diversificarea și extinderea geografică a programelor calitative de tineret realizate de organizațiile de tineret

Rezultat anticipat 1.2.1. Către anul 2026 atingerea numărului de 15 programe de tineret derulate de către organizațiile parteneri în toate zonele geografice ale Republicii Moldova

Rezultat anticipat 1.2.2. Organizațiile de tineret creează în medie 20 de parteneriate cu autoritățile publice locale pentru extinderea programelor de tineret

Obiectiv specific 1.3: Extinderea numerică și geografică a comunității lucrătorilor de tineret calificați

Rezultat anticipat 1.3.1. Atingerea către anul 2026 a ratei de 35% de lucrători de tineret calificați

Rezultat anticipat 1.3.2. Elaborarea, aprobarea și promovarea setului metodologic pentru lucrul de tineret centrat pe necesitățile tinerilor

Rezultat anticipat 1.3.3. Elaborarea și aprobarea cadrului normativ relevant privind modalitatea de salarizare a lucrătorilor de tineret

OBIECTIV GENERAL 2 : Creșterea nivelului de participare și implicare civică prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor

Obiectivul specific 2.1. Creșterea numărului și consolidarea instituțională a structurilor de reprezentare a tinerilor pentru a asigura funcționalitatea acestora

Rezultat anticipat 2.1.1. Atingerea ponderii de 41% de autorități publice locale de nivel II care au structuri de co-management funcționale

Rezultat anticipat 2.1.2. Incidența autorităților publice locale de nivel II care implică consiliile locale ale tinerilor în procesul decizional de 85% către anul 2026

Rezultat anticipat 2.1.3. Către anul 2026 minim 6 structuri de tineret sunt parte a platformelor internaționale dedicate tinerilor

Obiectivul specific 2.2. Creșterea numărului de structuri de tineret funcționale și active care contribuie la dezvoltarea comunitară

Rezultat anticipat 2.2.1. Minim de 140 de tineri organizatori comunitari care realizează activități de mobilizare comunitară activi

Rezultat anticipat 2.2.2. Minim 1400 de tineri se implică sistematic în activități de dezvoltare comunitară

Rezultat anticipat 2.2.3. Minim 70 de organizații de tineret sunt active către anul 2026

Obiectiv specific 2.3. Asigurarea accesibilității și disponibilității programelor de voluntariat pentru tineri pentru a extinde numărul de beneficiari

Rezultat anticipat 2.3.1. Cadrul normativ privind activitatea de voluntariat este îmbunătățit

Rezultat anticipat 2.3.2. Minim 500 de oportunități de voluntariat sunt promovate pe agregatorul online de oportunități dedicate voluntarilor

OBIECTIV GENERAL 3: Valorificarea potențialului tinerilor de a realiza inițiative de inovație social și dezvoltare comunitară  prin instrumente de suport financiar și material

Obiectivul specific 3.1. Creșterea numărului de autorități publice locale care implementează programe de suport pentru tineri

Rezultat anticipat 3.1.1. Minim 26 de autorități publice locale de nivel II realizează programe de tineret către anul 2026

Rezultat anticipat 3.1.2. Minim 15 autorități publice locale de nivel II au documente strategice pe domeniul de tineret elaborate, aprobate și în implementare

Obiectivul specific 3.2. Creșterea numărului de organizații de tineret care dezvoltă și implementează inițiative de inovație socială

Rezultat anticipat 3.2.1. Către anul 2026, minim 20 de proiecte de inovație socială sunt realizate anual de organizațiile de tineret rezidente Youth Labs

Rezultat anticipat 3.2.2. Minim 98 de programe de inovație socială sunt realizate până în 2026 de organizațiile de tineret susținute în cadrul programului

Obiectiv specific 3.3. Crearea unei culturi de participare a tinerilor în instituțiile de învățământ prin susținerea structurilor asociative de tineret și activităților educaționale non-formale

Rezultat anticipat 3.3.1. Către anul 2026, minim 20 de organizații studențești sunt susținute anual prin programe de granturi

Rezultat 3.3.2. În anul 2026 numărul organizațiilor studențești active în instituțiile educaționale este de minim 25

Rezultat 3.3.3. 10 spații multifuncționale dedicate tinerilor create și funcționale în instituțiile de învățământ în anul 2026

IMPACTUL PROGRAMULUI

Urmare a implementării Programului pe 4 ani a Strategiei Tineret 2030, în Republica Moldova va exista un ecosistem de instituții, resurse umane și organizații capabile să elaboreze și să implementeze programe cu impact pentru tineri reieșind din necesitățile tinerilor.

Rolul unui ecosistem consolidat și bine organizat este în racordarea rapidă la noi realități generate de crize, sau de a genera informație suficient de calitativă pentru a genera noi politici publice.

Structurile de tineret, inclusiv cele din mediul învățământului formal se vor diversifica și paleta serviciilor prestate de acestea se va mări datorită programelor de suport și investiții directe. Mai mult ca atât, organizațiile de tineret devin mai sustenabile

Ca rezultat a procesului de implementare a Programului, vom fi în fața unor schimbări considerabile inițiate și dezvoltate de tineri și cu participarea acestora. Astfel, datorită platformelor de participare a tinerilor, se va schimba paradigma unde tinerii sunt văzuți ca grup social pasiv și dezinteresat. Drept urmare tinerii se vor transforma în promotori activi ai schimbării și inovației.

Astfel, spre anul 2026 urmează a fi atinse următoarele rezultate:

- tinerii vor împărtăși o verticală a valorilor naționale care îi va defini ca cetățeni ai statului și în care se vor ancora competențele dezvoltate;

- va exista un sistem de colectare și sistematizare a informației privind situația reală a tinerilor din Republica Moldova, provocările și necesitățile acestora;

- proiectele cu impact pentru tineri din alte domenii vor putea fi implementate prin intermediul ecosistemului de tineret;

- vor fi diversificate parteneriatele locale și internaționale întru a dezvolta sectorul de tineret;

- vor fi create condiții pentru dezvoltarea multilaterală a tinerilor în cadrul proceselor educaționale non-formale și informale;

- va fi valorificat potențialul inovator al tinerilor prin instrumente directe de suport pentru realizarea inițiativelor;

- va fi diversificată oferta de programe cu impact asupra dezvoltării multilaterale a tinerilor prestate de către Centrele de tineret și organizațiile de tineret;

- va fi creat un sistem de monitorizare și asigurare a calității programelor de tineret realizate de Centrele de tineret și organizațiile de tineret;

- va fi asigurată o sinergie între procesul educațional formal și cel non-formal în cadrul instituțiilor de învățământ superior care va contribui la dezvoltarea competențelor soft al tinerilor;

- vor fi instituite mecanisme de suport pentru asigurarea sustenabilității organizațiilor de tineret ca element de inovație în sector;

- va fi asigurat rolul semnificativ al tinerilor în procesele de elaborare a politicilor publice cu impact asupra bunăstării lor;

- va fi îmbunătățit sistemul de planificare și realizare bugetară pentru activitățile de tineret al autorităților publice locale;

- lucrul de tineret va deveni un instrument integrat în toate activitățile cu tinerii și va fi realizat în un mod calitativ și incluziv;

- creșterea atractivității și competitivității pentru pozițiile de lucrător de tineret.

COSTURI PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVELOR GENERALE ȘI SPECIFICE

| Obiective | Cadrul bugetar pe termen mediu (mii lei) |  |  |  | Cost total | Alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| OBIECTIVUL GENERAL 1: : Creșterea numărului de tineri care beneficiază de programe calitative de tineret prin consolidarea capacităților în cadrul sectorului și profesionalizarea resurselor umane |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Creșterea numărului de programe calitative și incluzive dedicate tinerilor realizate prin intermediul Centrelor de tineret | 7 501,0 | 8 679,0 | 10 719,0 | 12 450,0 | 39 349,0 | - |
| Obiectivul specific 1.2. Diversificarea și extinderea geografică a programelor calitative de tineret realizate de organizațiile de tineret | 1 557,0 | 1 698,0 | 3 076,0 | 2 974,0 | 9 305,0 | - |
| Obiectiv specific 1.3. Extinderea numerică și geografică a comunității lucrătorilor de tineret calificați | 1 047,0 | 618,0 | 1 41 | 1 331,0 | 4 406,0 | - |
| OBIECTIVUL GENERAL 2: Creșterea nivelului de participare și implicare civică prin programe de instruire, capacitare și împuternicire a tinerilor |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Creșterea numărului și consolidarea instituțională a structurilor de reprezentare a tinerilor pentru a asigura funcționalitatea acestora | 2 507,0 | 2 497,0 | 2 406,0 | 3 069,0 | 10 479,0 | - |
| Obiectivul specific 2.2. Creșterea numărului de structuri de tineret funcționale și active care contribuie la dezvoltarea comunitară | 1 528,0 | 1 920,0 | 2 421,0 | 2 542,0 | 8 411,0 | - |
| Obiectivul specific 2.3. Asigurarea accesibilității și disponibilității programelor de voluntariat pentru tineri pentru a extinde numărul de beneficiari | 1 006,9 | 4 940,0 | 1 222,0 | 1 282,0 | 8 450,0 | - |
| OBIECTIVUL GENERAL 3: Valorificarea potențialului tinerilor de a realiza inițiative de inovație social și dezvoltare comunitară prin instrumente de suport financiar și material |  |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Creșterea numărului de autorități publice locale care implementează programe de suport pentru tineri | 3 714,0 | 4 796,0 | 5 871,0 | 7 397,0 | 21 778,0 | - |
| Obiectivul specific 3.2. Creșterea numărului de organizații de tineret care dezvoltă și implementează inițiative de inovație socială | 4 621,0 | 13 230,0 | 13 894,0 | 14 680,0 | 46 427,0 | - |
| Obiectivul specific 3.3. Crearea unei culturi de participare a tinerilor în instituțiile de învățământ prin susținerea structurilor asociative de tineret și activităților educaționale non-formale | 479,0 | 7 106,0 | 9 724,0 | 10 210,0 | 50 604,0 | - |
| Total costuri, mii lei | 23 959,0 | 45 487,0 | 50 747,0 | 55 935,0 | 176 124,0 | - |

RISCURI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE

| Nr. | Riscuri | Acțiuni de prevenire și diminuare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Limitarea resurselor financiare alocate de la bugetul de stat în contextul prioritizării altor domenii | - Prioritizarea planificării bugetare calitative și în termeni oportuni pentru aprobările de alocări - Planificarea acțiunilor cu cost de implementare redus dar cu impact semnificativ - Integrarea sectorului de tineret în domeniile prioritare de finanțare în cadrul programelor de țară a partenerilor și finanțatorilor externi - Creșterea graduală a cheltuielilor atribuite implementării programului în corelare cu rezultatele scontate |
| 2. | Șocuri sociale, pandemice, securitate regională și economice frecvente | - Crearea instrumentelor de suport flexibile care pot fi racordate la necesitățile tinerilor - Prioritizarea intervențiilor la nivel de consolidare a ecosistemului de realizare a programelor dedicate tinerilor - Abordarea creșterii rezilienței tinerilor în cadrul tuturor nivelurilor de intervenție - Intervenții centrate pe creșterea în rândul tinerilor a nivelului de educație mediatică, gândire critică și reziliență |
| 3. | Lipsa consensului politic între grupurile vizate în Program și instabilitatea politică | - Promovarea conceptului de co-management în elaborarea și implementarea politicilor publice cu impact asupra tinerilor - Crearea și promovarea platformelor de dialog și cooperare constantă între actorii cheie ai sectorului |
| 4. | Interesul scăzut al tinerilor de a participa civic și decizional | - Promovarea unei abordări complexe și etapizate în implementarea programului pentru a garanta rezultatele scontate - Realizarea programelor complexe de informare, împuternicire, capacitare, mentorat și suport financiar pentru creșterea nivelului de participare - Dezvoltarea instrumentelor de colectate și măsurare a datelor relevante în domeniul activismului civic |

În acest context, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova vor întreprinde toate măsurile și vor depune toate eforturile pentru crearea condițiilor optime de implementare a Programului și reducerea riscurilor respective.

AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE

Programul de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret Tineret 2030 pentru perioada 2023-2026 este aprobat și asumat de către Guvernul Republicii Moldova. Responsabilitatea implementării documentului de politici revine în principal Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret. Alte autorități publice centrale și locale vizate în Program își vor asuma angajamentul de realizare a acțiunilor planificate în prezentul document.

PROCEDURI DE MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

În contextul implementării Programului va fi desfășurat procesul de monitorizare a realizării acțiunilor de evaluare a rezultatelor obținute. Procesul de monitorizare și evaluare vine să asigure că acțiunile prioritare ale Programului sunt întreprinse și că ele conduc la atingerea obiectivelor și viziunii formulate în Strategia Tineret 2030.

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova va coordona toate acțiunile prevăzute în Program pe termen lung și procesele de planificare pe termen scurt și mediu. Monitorizarea implementării se va face permanent cu elaborarea rapoartelor anuale. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură sunt detaliate, planificate și îndeplinite acțiunile prioritare prevăzute în Program.

Programul propune două niveluri de indicatori de monitorizare care vor sta la baza evaluării impactului intervențiilor și a documentului de politici per se. Pe de o parte fiecare acțiune este monitorizată în baza unui indicator de produs din planul de acțiuni, pe de altă parte fiecare produs are un indicator de impact măsurat în baza țintelor planificate. Prezentul model va permite în procesul de monitorizare continuă, identificarea golurilor sau lipsurilor în planificare, or există posibilitatea suplimentării cu acțiuni specifice pentru atingerea impactului.

O provocare expusă în cadrul raportului de evaluare a strategiei anterioare de tineret este lipsa instrumentelor de colectare și utilizare a informației statistice relevante dezagregate, fapt ce a îngreunat procesul de monitorizare și evaluare. Programul propune crearea unor instrumente specifice de colectare, identifică modalitatea și periodicitatea în care acestea sunt colectate. Pe de altă parte, sunt planificate studii complexe pe segmentele specifice pentru a asigura coroborarea intervențiilor cu realitățile sociale și economice, dar și cu necesitățile tinerilor.

De două ori pe durata implementării Programului, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova va elabora rapoarte ample de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor prevăzute de Program și a schimbărilor operate în procesul implementării. În aceste rapoarte se va analiza în ce măsură acțiunile prioritare au condus la realizarea obiectivelor și viziunii Strategiei Tineret 2030.

Activitatea de monitorizare constituie un proces continuu, fiind desfășurată pe toată perioada de implementare. Ele vor include atât colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau a efectelor neprevăzute, cât şi eventualele rectificări de conţinut şi de formă în măsurile şi activităţile planificate.

Transparenţa proceselor de implementare a prezentului Program se asigură prin publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, a rapoartelor intermediare de progres, precum şi a raportului final de evaluare după implementarea Programului. MEC va asigura mediatizarea largă a procesului de realizare a Programului, precum şi va oferi informaţii relevante partenerilor din ţară şi de peste hotare.